## 附件2 区域（项目）绩效自评表
资阳市转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程）
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 资阳市交通运输局 |  | 资金使用单位 | 资阳市雁江区交通运输局、、安岳县交通运输局、乐至县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 5749.05 | 5749.05 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 3989.7 | 3989.7 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 1759.35 | 1759.35 |  | 100%
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 2021年两项改革后半篇文章撤并建制村畅通工程建设车购税补助3989.7万元。该项目的建成将彻底解决撤并建制村与新村委会之间缺乏直连道路，绕行严重的问题，惠及于民，促进乡村振兴发展。建设道路路面宽达4.5m以上，为沿线群众出行带来更加快捷安全的直连道路 |  |  |  | 2021年已完成撤并建制村畅通工程。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设里程数（雁江） |  | 10.9公里 | 10.9公里
|  |  | 车购税补助投入金额（乐至） |  | 2451万元 | 2451万元
|  |  | 车购税补助投入金额（安岳） |  | 1861.5万元 | 1861.5万元
|  | 质量指标 | 道路建设验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 资金使用合规率 |  | 100% | 100%
|  |  | 建设道路路面（乐至） |  | 4.5米 | 4.5米
|  | 时效指标 | 公路建设完工及时率（雁江） |  | 100% | 100%
|  |  | 完成时间（雁江） |  | 6个月 | 6个月
|  |  | 建设时长（乐至、安岳） |  | 合同约定时间 | 按期完成
|  | 成本指标 | 公路建设成本控制数小于等于（雁江） |  | 390万元 | 382.8万元
|  |  | 平均每公里成本（4.5米宽）（乐至） |  | 80万元 | 80万元
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
|  |  | 拉动社会投资倍数（乐至） |  | ≥3倍 | ≥3倍
|  |  | 拉动社会投资倍数（安岳） |  | ≥5倍 | ≥5倍
|  | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 公共安全水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 公路重大安全事故发生数小于（雁江） |  | 0起 | 0起
|  |  | 项目覆盖村个数（乐至） |  | 19个乡镇、50个建制村 | 19个乡镇、50个建制村
|  |  | 收益群众户数（安岳） |  | 25560户 | 25560户
|  |  | 项目覆盖村个数（安岳） |  | 142个 | 142个
|  | 生态效益 指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合
|  | 可持续影响指标 | 内部工作机制健全性 |  | 健全 | 健全
|  |  | 新增公路使用年限（乐至） |  | ≤10年 | ≤10年
|  |  | 使用年限（安岳） |  | 50年 | 50年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众出行满意度（雁江） |  | 85% | 86%
|  |  | 项目区群众满意度（乐至） |  | 95% | 95%
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度（乐至） |  | 95% | 95%
|  |  | 项目区群众满意度（安岳） |  | 94% | 94%
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度（安岳） |  | 95% | 95%
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

## 乐至 (hidden)
附件2
中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程）
中央主管部门
地方主管部门 |  |  | 资阳市交通运输局 |  | 资金使用单位 | 乐至县交通运输局
项目资金 |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
（万元） |  |  | 年度资金总额： | 2451.00万元 | 2451.00万元 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 1745.40万元 | 1745.40万元 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 705.60万元 | 705.60万元 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 |  |  |  |  | 全年实际完成情况
| 乐至县2021年两项改革后半篇文章撤并建制村畅通工程建设里程99.7公里（新建里程39公里，改建里程60.7公里），总投资8808万元。该项目的建成将惠及高寺、童家等19个乡镇，50个建制村，彻底解决撤并建制村与新村委会之间缺乏直连道路，绕行严重的问题。建设道路路面宽达4.5m以上，为沿线群众出行带来更加快捷安全的直连道路 |  |  |  | 2021年两项改革后半篇文章撤并建制村畅通工程建设目前已完成99.7公里，拨付补助资金2451万元（其中：车购税补助1745.40万，省补助705.60万）。
绩效指标 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
指标
| 产 | 数量指标 | 撤并建制村畅通工程113.5公里 |  | 2451万元 | 2451万元
出
指
| 标 | 质量指标 | 道路设计、建设管理达标率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 建设道路路面 |  | 4.5米 | 4.5米
|  | 时效指标 | 开工时间、完工时间 |  | 合同约定时间 | 按期完成
|  | 成本指标 | 平均每公里成本（4.5米宽） |  | 80万 | 80万
……
| 效 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
| 益 |  | 拉动社会投资倍数 |  | ≥3倍 | ≥3倍
指
| 标 | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 公共安全水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 项目覆盖村个数 |  | 19个乡镇、50个建制村 | 19个乡镇、50个建制村
|  |  | 收益群众户数 |  | 45000户 | 45000户
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合
|  | 可持续影响指标 | 新增公路使用年限 |  | ≤10年 | ≤10年
……
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | 95% | 95%
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度 |  | 95% | 95%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
4.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或者用款单位形成的实际支出。
5.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 安岳 (hidden)
附件3
中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 车辆购置税收入补助地方资金
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 资阳市交通运输局 |  | 实施单位 | 安岳县交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 2915.25 | 2915.25 |  | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 1861.5 | 1861.5 |  | 100%
|  |  | 地方资金 | 1053.75 | 1053.75 |  | 100%
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 师家村至铜鼓村、高松村至互助村、宝峰村至五福村、凤狮村至大井村等撤并建制村畅通工程。 |  |  |  | 2021年已完撤并建制村畅通工程。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 撤并建制村畅通工程 |  | 1861.5（万元） | 1861.5（万元）
|  | 质量指标 | 建设管理达标率 |  | 100% | 100%
|  |  | 项目验收合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 开工时间、完工时间 |  | 合同约定时间 | 按期完成
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 |  | 明显 | 明显
|  |  | 拉动社会投资倍数 |  | ≥5倍 | ≥5倍
|  | 社会效益 指标 | 基本公共服务水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 公共安全水平 |  | 提升 | 提升
|  |  | 收益群众户数 |  | 25560户 | 25560户
|  |  | 项目覆盖村个数 |  | 142个 | 142个
|  | 生态效益 指标 | 交通建设符合环评审批要求 |  | 符合 | 符合
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | 50年 | 50年
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  | 94% | 94%
|  |  | 项目区建档立卡贫困群众满意度 |  | 95% | 95%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

## 雁江区 (hidden)
附件2
XX转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 车辆购置税收入补助地方资金（撤并建制村畅通工程）
中央主管部门 |  |  | 交通运输部
地方主管部门 |  |  | 资阳市交通运输局 |  | 资金使用单位 | 资阳市雁江区交通运输局
项目资金 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 382.8 | 382.8 | 382.8 | 100%
|  |  | 其中：中央补助 | 382.8 | 382.8 | 382.8 | 100%
地方资金
其他资金
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 建设里程数 |  | 10.9公里 | 10.9公里
|  | 质量指标 | 道路建设验收合格率 |  | 100% | 100%
|  |  | 资金使用合规率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 公路建设完工及时率 |  | 100% | 100%
|  |  | 完成时间 |  | 6个月 | 6个月
|  | 成本指标 | 公路建设成本控制数小于等于 |  | 390万元 | 390万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  |  | 公路重大安全事故发生数小于 |  | 0起 | 0起
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 内部工作机制健全性 |  | 健全 | 健全
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众出行满意度 |  | 85%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标，地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写实际完成值，地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。